## Activities
duration of activity per type of apartment measured in days (едностаен,двустаен,тристаен,четиристаен)
Activity | Which team | Possible statuses | Прогрес % | People from corresponding team required (resources) | едностаен | двустаен | тристаен | четиристаен
Подготовка на обекта | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Саморазлична замазка /при нужда/ | Team 1 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Монтаж -гранитогрес-помещения | Team 3 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
Промени по ел. инсталация | Team 4 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
Разводка бойлер | Team 4 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Промени по инсталация газ-/вдигане на тръби на 120/ | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Окачен таван - помещения- подготовка | Team 7 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Хидроизолация баня | Team 3 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Гипсокартон структура -баня | Team 7 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Окачен таван баня | Team 7 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Монтаж структура баня | Team 5 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Фина шпакловка и шкурене | Team 1 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
Грунд | Team 1 | Планирано/ Работи се / Завършено | 0% | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Латекс - 1 ва ръка | Team 1 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
Гранитогрес/ фаянс - баня | Team 3 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 2 | 8 | 8 | 12 | 12
Сифони монтаж | Team 3 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Монтаж врата/и баня | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
Латекс -2 ра ръка | Team 1 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Ламиниран паркет и первази - помещения | Team 2 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 0 | 2 | 2 | 3 | 3
Монтаж - интериорни врати | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Монтаж- санитария | Team 3 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Монтаж подпрозоречен камък | Team 3 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Монтаж климатици | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Монтаж газово котле и радиатори | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 0 | 2 | 2 | 3 | 3
Монтаж бойлер | Team 5 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Монтаж комарници | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Монтаж на ел консумативи | Team 4 | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Други допълнения | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Финално почистване | Outsourced - No Team | Планирано/ Работи се / Завършено |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2

## Available resources
| Team | People in team total | Comment
No team | Outsourced - No Team | 0 | Means no people investment is required from team's side, because the activity is done by a contractor - so just add days for the duration but do not use up any resources/people for the task
Шпакловка и боя | Team 1 | 4 | 4 people in the team total. If an activity requiring 2 people from the team is performed, the team is left with 2 people for that day (4-2=2)
Ламинат | Team 2 | 2 | 2 people in the team total. If an activity requiring 2 people from the team is performed, the team is left with 0 people for that day (2-2=0)
Гранитогрес | Team 3 | 6 | 6 people in the team total. If an activity requiring 2 people from the team is performed, the team is left with 4 people for that day (6-2=4)
Електро | Team 4 | 2 | 2 people in the team total. If an activity requiring 2 people from the team is performed, the team is left with 0 people for that day (2-2=0)
ВиК | Team 5 | 3 | 3 people in the team total. If an activity requiring 2 people from the team is performed, the team is left with 1 people for that day (3-2=1)
Санитария | Team 6 | 3 | 3 people in the team total. If an activity requiring 2 people from the team is performed, the team is left with 1 people for that day (3-2=1)
Картонаджия | Team 7 | 2 | 2 people in the team total. If an activity requiring 2 people from the team is performed, the team is left with 0 people for that day(2-2=2)